Załącznik Nr 3 do umowy Nr ZP.272……..2026

| Niniejszy harmonogram określa szczegółowy podział procedury planistycznej na etapy, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2026 poz. 538 z póżn. zm.), w szczególności z uwzględnieniem art. 17 oraz art. 8h-8m regulujących cyfryzację danych (format GML) oraz nowe zasady prowadzenia partycypacji i konsultacji społecznych. Wykonawca realizuje wszystkie etapy na podstawie i w ramach udzielonego przez Gminę pełnomocnictwa. Okres realizacji 18 miesięcy. Harmonogram opracowania MPZP | Termin wykonania w miesiącach | Wynagrodzenie brutto (zł) |
| --- | --- | --- |
| Etap I. Prace wstępne – ogłoszenia i zebranie wniosków - przygotowanie wniosków o wydanie pełnomocnictw planistycznych dla Wykonawcy, - analiza materiałów wyjściowych, - analiza stanu zagospodarowania i zabudowy, - analiza uwarunkowań zewnętrznych, - analiza uwarunkowań przestrzennych gminy, - wykonanie procesu oficjalnego ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu (art. 17 pkt 1 w zw. z art. 8h ust. 1 ustawy) - w prasie, na stronach BIP, tablicach ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. - Poinformowanie o przystąpieniu właściwych organów i instytucji (art. 17 pkt 2 ustawy), - zebranie, rejestracja i analiza wniosków złożonych do planu (termin składania min. 21 dni). | 1-2. | 10% |
| Etap II. Prace projektowe, wykonanie struktur GML - opracowanie koncepcji i właściwego projektu MPZP (część tekstowa oraz graficzna), - sporządzenie danych przestrzennych dla projektu planu (zgodnie z art. 67a-67c ustawy) - wygenerowanie geometrycznych i opisowych struktur danych w formacie GML, - rysunki projektu winny być przekazywane Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie numerycznej zgodnie z art. 67a ustawy dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie zgodnym z Systemem Informacji Przestrzennej opracowanym dla Miasta Gostynina, który znajduje się na stronie internetowej: http://sip.gison.pl/gostyninmiasto, - sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej, przy czym część graficzną uzasadnienia sporządza się w postaci elektronicznej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, - przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, - aktualizacja opracowania ekofizjograficznego w zakresie terenu obejmującego plan, - weryfikacja i bilans klasoużytków oraz przygotowanie ewentualnego wniosku o przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (dla klas IV-VI), oraz przygotowanie wniosku dla gruntów leśnych o przeznaczenie na cele nieleśne (dla klasy V - wymagającej zgody Marszałka). | 3-6 | 25% |
| Etap III. Opiniowanie, uzgodnienia ustawowe - prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, - przekazanie projektu planu (wraz z plikami GML) do opiniowania i uzgadniania przez właściwe organy i instytucje wymienione w art. 17 pkt 6 ustawy (m.in. Wojewoda, Zarząd Województwa, RDOŚ, Sanepid). - Wprowadzanie ewentualnych korekt wynikających z uzyskanych opinii i postanowień uzgadniających w ustawowych terminach. | 7-11 | 20% |
| Etap IV. Konsultacje społeczne - ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych na zasadach art. 17 pkt 9-11 w zw. z art. 8i, 8j, 8k ustawy, - przeprowadzenie konsultacji (min. 28 dni): organizacja dyskusji publicznej (spotkanie otwarte/online), zbieranie uwag na urzędowym formularzu, zbieranie wniosków w postaci elektronicznej, - opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokołów z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji. | 12-14 | 20% |
| Etap V. Uchwalenie - przedstawienie projektu planu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Burmistrzowi Miasta Gostynina (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków planu w skali oryginalnej), - przygotowanie prezentacji projektu planu i uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz sesji Rady Miejskiej w Gostyninie, - opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art.42 pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz.6070, z późn. zm.), - ostateczne przekazanie całości opracowania, w tym 5 kpl. wydruków rysunków w skali oryginalnej, - przekazanie projektu tekstu uchwały zatwierdzającej oraz tekstu i rysunków planu w formie numerycznej zgodnie z art. 67a ustawy dostosowanej do systemu informacji przestrzennej istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków powinny być dostarczone w formacie zgodnym z Systemem Informacji Przestrzennej Miasta Gostynina, który znajduje się na stronie internetowej: http://sip.gison.pl/gostyninmiasto, wraz z plikami rastrowymi z georeferencją do wymaganego układu współrzędnych, | 15-17 | 15% |
| Etap VI. Nadzór Wojewody i wejście w życie - skompletowanie i przygotowanie zgodnie z prawem dokumentacji dotyczącej przygotowania projektu planu zebranej w trakcie procedowania, którą Zamawiający przedłoży Wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem, - ewentualna korekta i wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zmian wynikających rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody i ewentualne powtórzenie procedury w wymaganym przez Wojewodę zakresie, - przygotowanie i przekazanie w terminie 3 dni od podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu uchwały wraz załącznikami przygotowaną do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, - ewentualne ustosunkowanie się do skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. | 18 | 10% |