Załącznik Nr 3 do umowy Nr ZP.272……..2026
	Niniejszy harmonogram określa szczegółowy podział procedury planistycznej na etapy, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2026 poz. 538 z póżn. zm.), w szczególności z uwzględnieniem art. 17 oraz art. 8h-8m regulujących cyfryzację danych (format GML) oraz nowe zasady prowadzenia partycypacji i konsultacji społecznych. Wykonawca realizuje wszystkie etapy na podstawie i w ramach udzielonego przez Gminę pełnomocnictwa. Okres realizacji 18 miesięcy.
Harmonogram opracowania MPZP
	Termin wykonania
w miesiącach
	

Wynagrodzenie brutto
 (zł)

	Etap I. Prace wstępne – ogłoszenia i zebranie wniosków
1. przygotowanie wniosków o wydanie pełnomocnictw planistycznych dla Wykonawcy,
1. analiza materiałów wyjściowych,
1. analiza stanu zagospodarowania i zabudowy,
1. analiza uwarunkowań zewnętrznych,
1. analiza uwarunkowań przestrzennych gminy,
1. wykonanie procesu oficjalnego ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu (art. 17 pkt 1 w zw. z art. 8h ust. 1 ustawy) - w prasie, na stronach BIP, tablicach ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. - Poinformowanie o przystąpieniu właściwych organów i instytucji (art. 17 pkt 2 ustawy), 
1. zebranie, rejestracja i analiza wniosków złożonych do planu (termin składania min. 21 dni).

	
1-2.
	
10%

	Etap II. Prace projektowe, wykonanie struktur GML
1. [bookmark: _Hlk148014277]opracowanie koncepcji i właściwego projektu MPZP (część tekstowa oraz graficzna),
1. sporządzenie danych przestrzennych dla projektu planu (zgodnie z art. 67a-67c ustawy) - wygenerowanie geometrycznych i opisowych struktur danych w formacie GML,
1. rysunki projektu winny być przekazywane Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie numerycznej zgodnie z art. 67a ustawy dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie zgodnym z Systemem Informacji Przestrzennej opracowanym dla Miasta Gostynina, który znajduje się na stronie internetowej: http://sip.gison.pl/gostyninmiasto,
1. sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej, przy czym część graficzną uzasadnienia sporządza się w postaci elektronicznej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych,
1. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
1. aktualizacja opracowania ekofizjograficznego w zakresie terenu obejmującego plan,
1. weryfikacja i bilans klasoużytków oraz przygotowanie ewentualnego wniosku o przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (dla klas IV-VI), oraz przygotowanie wniosku dla gruntów leśnych o przeznaczenie na cele nieleśne (dla klasy V - wymagającej zgody Marszałka).
	
    3-6
	
25%

	[bookmark: _Hlk148359188]Etap III. Opiniowanie, uzgodnienia ustawowe
1. prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
1. przekazanie projektu planu (wraz z plikami GML) do opiniowania i uzgadniania przez właściwe organy i instytucje wymienione w art. 17 pkt 6 ustawy (m.in. Wojewoda, Zarząd Województwa, RDOŚ, Sanepid). - Wprowadzanie ewentualnych korekt wynikających z uzyskanych opinii i postanowień uzgadniających w ustawowych terminach.
	   7-11
	
      20%

	Etap IV. Konsultacje społeczne
1) ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych na zasadach art. 17 pkt 9-11 w zw. z art. 8i, 8j, 8k ustawy,
2) przeprowadzenie konsultacji (min. 28 dni): organizacja dyskusji publicznej (spotkanie otwarte/online), zbieranie uwag na urzędowym formularzu, zbieranie wniosków w postaci elektronicznej,
3) opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokołów z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji.
	   12-14
	      
20%

	Etap V. Uchwalenie
1. przedstawienie projektu planu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Burmistrzowi Miasta Gostynina (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków planu w skali oryginalnej),
1. przygotowanie prezentacji projektu planu i uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz sesji Rady Miejskiej w Gostyninie,
1. opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art.42 pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz.6070, z późn. zm.),
1. ostateczne przekazanie całości opracowania, w tym 5 kpl. wydruków rysunków w skali oryginalnej,
1. przekazanie projektu tekstu uchwały zatwierdzającej oraz tekstu i rysunków planu w formie numerycznej zgodnie z art. 67a ustawy dostosowanej do systemu informacji przestrzennej istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków powinny być dostarczone w formacie zgodnym z Systemem Informacji Przestrzennej Miasta Gostynina, który znajduje się na stronie internetowej: http://sip.gison.pl/gostyninmiasto, wraz z plikami rastrowymi z georeferencją do wymaganego układu współrzędnych,
	

  15-17
	
15%

	Etap VI. Nadzór Wojewody i wejście w życie
1) skompletowanie i przygotowanie zgodnie z prawem dokumentacji dotyczącej przygotowania projektu planu  zebranej w trakcie procedowania, którą Zamawiający przedłoży Wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem,
2) ewentualna korekta i wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zmian wynikających rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody i ewentualne powtórzenie procedury w wymaganym przez Wojewodę zakresie,
3) przygotowanie i przekazanie w terminie 3 dni od podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu uchwały wraz załącznikami przygotowaną do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
4) ewentualne ustosunkowanie się do skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

	
    18
	
10%



2

